## Einbau HB
Projekt | Einbau Hilfsbrücke | [5 empty] | Uhrzeit-berechnung: | 1:00 | Start (Datum/Uhrzeit) eingeben: |  | 2020-01-02 23:00
Vor-gangs- Nr. | Vorgangsbezeichnung | Position Katalog | Hinweise/Bemerkungen | Leistungs-menge | Einheit Leistungs-menge Erläuterung | Leistungs-wert Katalog | Einheit Leistungswert Erläuterung | Dauer (rechn.) | Dauer (ge-wählt) | Para-llelität in % | Beginn | Ende | Tag-wechsel | Prüfung Anfangszeit | Prüfung Dauer gewählt zu klein | Prüfung Dauer gewählt zu groß | Prüfung Parallelität
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | Vorbereitende Maßnahmen definieren, z.B. BE-Fläche, Anrampung, Baustrom, Kabelumverlegung, Verbau zum Nachbargleis, Feste Absperrung, Bodengutachten, Kampfmittelsondierung, Gründung Hilfsbrücke |  | Im Vorfeld in einer gesonderten (Gleis-) Sperrung zu realisieren. | [9 empty] | 0 | Bitte prüfen | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | Sperrung einrichten | 08.01.01.01 | Regelungen Betra beachten | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-02 23:00 | 2020-01-02 23:15 | 1
2 | Oberleitung abschalten und Erdungs-vorrichtung einbauen (1 Schaltgruppe) | 08.01.02.01 | absolute Parallelität zu Vorgang Nr. 3 | 2 | psch | 4 | psch/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-02 23:15 | 2020-01-02 23:30
3 | Gleisschaltmittel (Achszähler, PZB, Linienleiter, Balisen etc.) abbauen | 07.01.02.02/ 07.01.03.02/ 07.01.02.05 | kann ggf. Bahnerdung parallel laufen (kein ZWB - nur Personal) | 3 | St | 3 | St/h | 0.041667 | 0.041667 | 50% | 2020-01-02 23:30 | 2020-01-03
Annahme getroffen
4 | Erdungseinrichtungen (Schienen-, Gleisverbinder, Betriebserden etc.) abbauen | 06.08.02.03 | absolute Parallelität zu Vorgang Nr. 3, jedoch muss der Vorgang Nr. 2 vorher abgeschlossen sein. | 4 | St | 4 | St/h | 0.041667 | 0.041667 | 100% | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2
Leistungsmenge stark abhängig von der Lage des Bauwerks
5 | Rückstromführung montieren | 06.08.01.07 | Rücksprache mit Fachplaner, ob die Leistung erforderlich ist! | 2 | St | 1 | St/h | 0.083333 | 0.083333 | 50% | 2020-01-03 | 2020-01-03 01:00
Parallel zu Vorgang Nr. 4
6 | OLA aus-/verschwenken/verziehen | 06.01.01.01 | ca. 60 min freie Strecke, ca 120 min Bahnhof | 90 | m | 60 | m/h | 0.0625 | 0.0625 | 0% | 2020-01-03 01:00 | 2020-01-03 02:30
in der Regel 2 Kettenwerkslängen
7 | Schienen trennen/schneiden (Trennschnitt) | 02.01.01.01 | zur Wiederverwendung je 2 Schnitte recht, links | 4 | St | 6 | St/h | 0.027778 | 0.03125 | 0% | 2020-01-03 02:30 | 2020-01-03 03:15
Trennschnitte vor der Hilfsbrücke in Abhänigkeit von der Geschwindigkeit 3, 5 oder 10 m (Schwellenteilung)
8 | Schienen lösen und verziehen | 02.02.02.01 | Schiene lösen mit Schrauber (2 Trupps á 2 Leute) | 70 | 2 x 30-40 m | 150 | m/h | 0.019444 | 0.020833 | 0% | 2020-01-03 03:15 | 2020-01-03 03:45
Schiene
9 | Holzschwellen ausbauen, transportieren und lagern | 02.02.01.01 | 3 Stück am Haken (10-15 min); abhängig von Beton- oder Holzschwelle | 40 | 30 - 40 m | 55 | m/h | 0.030303 | 0.03125 | 0% | 2020-01-03 03:45 | 2020-01-03 04:30
[5 empty] | Gleis |  | Zwei 2-Wege-Bagger im Einsatz
10 | Alternativ: Montageschiene aufschrauben | 02.02.07.01 |  | 40 | 30 - 40 m | 70 | m/h | 0.02381 | 0.020833 | 100% | 2020-01-03 04:30 | 2020-01-03 04:30
Gleis
11 | Alternativ: Jochweise (10 m) rausheben | 02.02.01.04 | 6m Betonschwellen, 10m Holzschwellen | 40 | 30 - 40 m | 60 | m/h | 0.027778 | 0.03125 | 100% | 2020-01-03 04:30 | 2020-01-03 04:30
| transportieren und lagern |  |  |  | Gleis
12 | Schotter ausbauen | 02.02.03.06 | hier als Beispiel Kleinstmengen Verladung auf Res-Wagen vor Kopf | 80 | 75 - 100 m3 | 30 | m3/h | 0.11111 | 0.125 | 0% | 2020-01-03 04:30 | 2020-01-03 07:30
13 | Kopfloch herstellen Seite 1 | 03.06.01.01 | Verbau zum Nachbargleis in vorheriger Sperrpause in Verbindung mit Herstellung Gründung (Bohrpfahl oder HEB-Träger) paralleles Arbeiten an beiden Kopflöchern | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 0% | 2020-01-03 07:30 | 2020-01-03 08:00
14 | Kopfloch herstellen Seite 2 | 03.06.01.01 |  | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 100% | 2020-01-03 08:00 | 2020-01-03 08:00
15 | Verbauträger kürzen Seite 1 | 03.06.01.02 | ca. 30 min pro Träger, 3-4 Träger je Seite | 3 | St | 2 | St/h | 0.0625 | 0.0625 | 0% | 2020-01-03 08:00 | 2020-01-03 09:30
16 | Verbauträger kürzen Seite 2 | 03.06.01.02 |  | 3 | St | 2 | St/h | 0.0625 | 0.0625 | 100% | 2020-01-03 09:30 | 2020-01-03 09:30
17 | Auflagerplatte aufschweißen Seite 1 | 03.06.01.03 |  | 3 | St | 1.25 | St/h | 0.1 | 0.10417 | 0% | 2020-01-03 09:30 | 2020-01-03 12:00
18 | Auflagerplatte aufschweißen Seite 2 | 03.06.01.03 |  | 3 | St | 1.25 | St/h | 0.1 | 0.10417 | 100% | 2020-01-03 12:00 | 2020-01-03 12:00
19 | Auflagerträger aufsetzen und anschweißen Seite 1 | 03.06.01.04 |  | 1 | St | 0.67 | St/h | 0.062189 | 0.0625 | 0% | 2020-01-03 12:00 | 2020-01-03 13:30
20 | Auflagerträger aufsetzen und anschweißen Seite 2 | 03.06.01.04 |  | 1 | St | 0.67 | St/h | 0.062189 | 0.0625 | 100% | 2020-01-03 13:30 | 2020-01-03 13:30
21 | Lager einbauen, Auflager Seite 1 | 03.06.01.05 |  | 2 | St | 0.5 | St/h | 0.16667 | 0.16667 | 0% | 2020-01-03 13:30 | 2020-01-03 17:30
22 | Lager einbauen, Auflager Seite 2 | 03.06.01.05 |  | 2 | St | 0.5 | St/h | 0.16667 | 0.16667 | 100% | 2020-01-03 17:30 | 2020-01-03 17:30
23 | Hilfsbrücke auflegen | 03.06.03.01 |  | 1 | St | 0.75 | St/h | 0.055556 | 0.0625 | 0% | 2020-01-03 17:30 | 2020-01-03 19:00
24 | Auflagerknaggen für Druckträger anschweißen | 03.03.06.04 | Bei statischer Erfordernis! | 4 | St | 0.5 | St/h | 0.33333 | 0.33333 | 50% | 2020-01-03 19:00 | 2020-01-03 23:00
4 Schweißer parallel und 1 ZWB je Seite am Arbeiten
25 | Druckträger für Aussteifungsrahmen einheben und auf die Knaggen setzen (keine Sperrung erf.) | 03.03.06.05 | Bei statischer Erfordernis! | 2 | St | 1 | St/h | 0.083333 | 0.083333 | 0% | 2020-01-03 23:00 | 2020-01-04 01:00 | 3
Dauer Einheben je Träger mit Autokran: 1,0 h
26 | Druckträgerauflager verschweißen | 03.03.06.06 | Bei statischer Erfordernis! 2 Träger mit 4 Schweißungen | 4 | St | 0.5 | St/h | 0.33333 | 0.33333 | 75% | 2020-01-04 01:00 | 2020-01-04 03:00
|  |  | 4 Schweißer parallel am Arbeiten |  |  |  | 4 Schweißer
27 | Randweg auf der Hilfsbrücke einbauen (einseitig) | 03.06.03.02 | einseitiger Randweg: Rungen ausklappen | 20 | m | 10 | m/h | 0.083333 | 0.083333 | 100% | 2020-01-04 03:00 | 2020-01-04 03:00
28 | Verbaubleche (Schotterhalterung) ergänzen Seite 1 | 03.06.04.01 | ggf. mit anderen Gewerken parallel | 1 | St | 1.2 | St/h | 0.034722 | 0.03125 | 0% | 2020-01-04 03:00 | 2020-01-04 03:45
29 | Verbaubleche (Schotterhalterung) ergänzen Seite 2 | 03.06.04.01 |  | 1 | St | 1.2 | St/h | 0.034722 | 0.03125 | 100% | 2020-01-04 03:45 | 2020-01-04 03:45
30 | Kopfloch verfüllen und verdichten Seite 1 | 03.06.04.02 |  | 1 | St | 1.2 | St/h | 0.034722 | 0.03125 | 0% | 2020-01-04 03:45 | 2020-01-04 04:30
31 | Kopfloch verfüllen und verdichtenSeite 2 | 03.06.04.02 |  | 1 | St | 1.2 | St/h | 0.034722 | 0.03125 | 100% | 2020-01-04 04:30 | 2020-01-04 04:30
32 | Grundschotter einbauen Seite 1 | 02.02.04.04 | z.B. vom Lkw oder Flachwagen mit klappbaren Seitenborden vor Kopf | 15 | m3 | 30 | m3/h | 0.020833 | 0.020833 | 0% | 2020-01-04 04:30 | 2020-01-04 05:00
33 | Grundschotter einbauen Seite 2 | 02.02.04.04 |  | 15 | m3 | 30 | m3/h | 0.020833 | 0.020833 | 100% | 2020-01-04 05:00 | 2020-01-04 05:00
34 | Schwellen auslegen Seite 1 | 02.02.06.01 | 6 Schwellen je Seite | 6 | St | 25 | St/h | 0.01 | 0.010417 | 0% | 2020-01-04 05:00 | 2020-01-04 05:15
Holzschwellen empfohlen wegen Elastizität
35 | Schwellen auslegen Seite 2 | 02.02.06.01 | 6 Schwellen je Seite | 6 | St | 25 | St/h | 0.01 | 0.010417 | 100% | 2020-01-04 05:15 | 2020-01-04 05:15
Holzschwellen empfohlen wegen Elastizität
36 | Schienen verziehen, auflegen und verspannen | 02.02.06.03 | für Kleinstmenge halben Wert ansetzen | 60 | m | 120 | m/h | 0.020833 | 0.020833 | 0% | 2020-01-04 05:15 | 2020-01-04 05:45
37 | Füllschotter einbauen mit offenem Schüttgutwagen mit dosierbarer Schwerkraftentladung (z.B. Fc-Wagen) | 02.04.02.01 | Anrampung 15 mm über geplanter Gleislage wegen Setzung | 40 | m | 44 | m/h | 0.037879 | 0.041667 | 0% | 2020-01-04 05:45 | 2020-01-04 06:45
38 | Gleis stopfen (1. Stabilisierung) maschinell) | 02.04.02.02 |  | 30 | m | 70 | m/h | 0.017857 | 0.020833 | 0% | 2020-01-04 06:45 | 2020-01-04 07:15
39 | Gleis stopfen (2. Stabilisierung) maschinell) | 02.04.02.03 |  | 50 | m | 90 | m/h | 0.023148 | 0.020833 | 0% | 2020-01-04 07:15 | 2020-01-04 07:45
40 | Schweißungen herstellen | 02.01.02.03 | Annahme 4 Schweißungen (1 Trupp) | 4 | St | 1.13 | St/h | 0.14749 | 0.14583 | 0% | 2020-01-04 07:45 | 2020-01-04 11:15
41 | Spannungsausgleich vor Schlussschweißung herstellen | 02.01.03.03 | 2x 150 m Spannungsausgleich (2x Wärmeröhren / 2 Trupps) | 300 | m | 150 | m/h | 0.083333 | 0.083333 | 50% | 2020-01-04 11:15 | 2020-01-04 12:15
42 | Gleisschaltmittel (Achszähler, PZB, Linienleiter, Balisen etc.) anbauen | 07.01.03.01.01 | abhängig vom Umfang LST, Einbindung Fachplanung erforderlich | 2 | St | 3 | St/h | 0.027778 | 0.041667 | 0% | 2020-01-04 12:15 | 2020-01-04 13:15
Annahme getroffen
43 | Erdungseinrichtungen (Schienen-, Gleisverbinder, Betriebserden etc.) anbauen einschl. Hilfsbrücke erden | 06.08.01.01 |  | 2 | St | 4 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 0% | 2020-01-04 13:15 | 2020-01-04 13:45
Annahme getroffen
44 | OLA zurückschwenken | 06.01.01.01 |  | 90 | m | 60 | m/h | 0.0625 | 0.0625 | 0% | 2020-01-04 13:45 | 2020-01-04 15:15
45 | ggf. Prüfung, ob Abnahmehandlungen (LST) notwendig sind | 07.01.08.01 | Achszähler | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 0% | 2020-01-04 15:15 | 2020-01-04 15:45
Annahme getroffen
46 | Prüf- und Belastungsfahrten durchführen | 08.01.03 | Eventualposition ggf. schon durch Fahrt mit Arbeitszug (Stopfmaschine) innerhalb der Sperrpause möglich. | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 0% | 2020-01-04 15:45 | 2020-01-04 16:15
47 | ggf. Prüfung La-Einrichtung entsprechend VzG und Planung, ggf. Geschwindigkeitsüberwachung (GÜ - PZB-Magnete) für La auf HB | 07.01.02.03 | keine baulichen Veränderungen an der Anlage gegenüber dem Urzustand | 6 | St | 4 | St/h | 0.0625 | 0.0625 | 66% | 2020-01-04 16:15 | 2020-01-04 16:46
48 | Erdungsvorrichtung ausbauen und Oberleitung einschalten (1 Schaltgruppe) | 08.01.02.02 |  | 2 | psch | 4 | psch/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-04 16:46 | 2020-01-04 17:01
49 | Sperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0.020833 | 0% | 2020-01-04 17:01 | 2020-01-04 17:31
50 | Nacharbeiten festlegen (Hilfsbrückenübergänge stopfen) |  | ca. alle 8 Wochen, je nach Belastung zu berücksichtigen | [10 empty] | Bitte prüfen | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | ggf. Messeinrichtung Lageüberwachung bei Hilfsbrücken in Bögen oder Hilfsbrückenkette | [9 empty] | 1899-12-31 18:31
Formulas:
Dauer (rechn.) = [Leistungs-menge]/[Leistungs-wert Katalog]*I1
Beginn = [Ende, row above]
Ende = [Beginn]+[Dauer (ge-wählt)]*(1-[Para-llelität in %])

## Ausbau HB
Projekt | Ausbau Hilfsbrücke und Einschub vorgefertigter Überbau | [5 empty] | Uhrzeit-berechnung: | 1:00 | Start (Datum/Uhrzeit) eingeben: |  | 2020-01-02 23:00
Vor-gangs- Nr. | Vorgangsbezeichnung | Position Katalog | Hinweise/Bemerkungen | Leistungs-menge | Einheit Leistungs-menge Erläuterung | Leistungs-wert Katalog | Einheit Leistungswert Erläuterung | Dauer (rechn.) | Dauer (gewählt) | Parallelität in % | Beginn | Ende | Tag-wechsel | Prüfung Anfangszeit | Prüfung Dauer gewählt zu klein | Prüfung Dauer gewählt zu groß | Prüfung Parallelität
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | Vorbereitende Maßnahmen definieren, z.B. Vorbereiten Verschubbahn im Baufeld bis vor HB |  | Im Vorfeld in einer gesonderten (Gleis-)Sperrung zu realisieren. | [9 empty] | 0 | Bitte prüfen | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | Sperrung einrichten | 08.01.01.01 | Regelungen Betra beachten | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-02 23:00 | 2020-01-02 23:15 | 1
2 | Oberleitung abschalten und Erdungs-vorrichtung einbauen (1 Schaltgruppe) | 08.01.02.01 | absolute Parallelität zu Vorgang Nr. 3 | 2 | psch | 4 | psch/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-02 23:15 | 2020-01-02 23:30
3 | Gleisschaltmittel (Achszähler, PZB, Linienleiter, Balisen etc.) abbauen | 07.01.02.02/ 07.01.03.02/ 07.01.02.05 | kann ggf. Bahnerdung parallel laufen (kein ZWB - nur Personal) | 3 | St | 3 | psch/h | 0.041667 | 0.041667 | 50% | 2020-01-02 23:30 | 2020-01-03
Annahme getroffen
4 | Erdungseinrichtungen (Schienen-, Gleisverbinder, Betriebserden etc.) abbauen | 06.08.02.03 | kann ggf. parallel zu Vorgang Nr. 3 (nach Abschluß von Vorgang Nr. 1 laufen (kein ZWB - nur Personal) | 2 | St | 4 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 100% | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2
5 | Rückstromführung montieren | 06.08.01.07 | Rücksprache mit Fachplaner, ob die Leistung erforderlich ist! | 2 | St | 1 | St/h | 0.083333 | 0.083333 | 50% | 2020-01-03 | 2020-01-03 01:00
Parallel zu Vorgang Nr. 4
6 | OLA aus-/verschwenken/verziehen | 06.01.01.01 | ca. 60 min freie Strecke, ca 120 min Bahnhof | 90 | m | 60 | m/h | 0.0625 | 0.0625 | 0% | 2020-01-03 01:00 | 2020-01-03 02:30
in der Regel 2 Kettenwerkslängen
7 | Randweg auf der Hilfsbrücke (einseitig) ausbauen | 03.06.05.04 | einseitiger Randweg: Rungen umklappen | 20 | m | 20 | m/h | 0.041667 | 0.041667 | 0% | 2020-01-03 02:30 | 2020-01-03 03:30
8 | Schienen trennen/schneiden (Trennschnitt) | 02.01.01.01 | zur Wiederverwendung je 2 Schnitte recht, links | 4 | St | 6 | St/h | 0.027778 | 0.03125 | 0% | 2020-01-03 03:30 | 2020-01-03 04:15
Trennschnitte vor der Hilfsbrücke in Abhänigkeit von der Geschwindigkeit 3, 5 oder 10 m (Schwellenteilung)
9 | Schienen lösen und verziehen | 02.02.02.01 | Schiene lösen mit Schrauber (2 Trupps á 2 Leute) | 70 | 2 x 30-40 m | 150 | m/h | 0.019444 | 0.020833 | 0% | 2020-01-03 04:15 | 2020-01-03 04:45
[5 empty] | Schiene |  | pro Schiene
10 | Holzschwellen ausbauen, transportieren und lagern | 02.02.01.01 | 3 Stück am Haken (10-15 min); abhängig von Beton- oder Holzschwelle | 40 | 30 - 40 m | 55 | m/h | 0.030303 | 0.03125 | 0% | 2020-01-03 04:45 | 2020-01-03 05:30
[5 empty] | Gleis |  | Zwei 2-Wege-Bagger im Einsatz
11 | Alternativ: Montageschiene aufschrauben | 02.02.07.01 |  | 40 | 30 - 40 m | 70 | m/h | 0.02381 | 0.020833 | 100% | 2020-01-03 05:30 | 2020-01-03 05:30
Gleis
12 | Alternativ: Jochweise (10 m) rausheben | 02.02.01.04 | 6m Betonschwellen, 10m Holzschwellen | 40 | 30 - 40 m | 60 | m/h | 0.027778 | 0.03125 | 100% | 2020-01-03 05:30 | 2020-01-03 05:30
| transportieren und lagern |  |  |  | Gleis
13 | Schotter ausbauen | 02.02.03.06 | hier als Beispiel Kleinstmengen Verladung auf Res-Wagen vor Kopf | 80 | 75 - 100 m3 | 30 | m/h | 0.11111 | 0.125 | 0% | 2020-01-03 05:30 | 2020-01-03 08:30
14 | Kopfloch freilegen Seite 1 | 03.06.01.01 | Verbau zum Nachbargleis in vorheriger Sperrpause in Verbindung mit Herstellung Gründung (Bohrpfahl oder HEB-Träger) paralleles Arbeiten an beiden Kopflöchern | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 0% | 2020-01-03 08:30 | 2020-01-03 09:00
15 | Kopfloch freilegen Seite 2 | 03.06.01.01 |  | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 100% | 2020-01-03 09:00 | 2020-01-03 09:00
16 | Hilfsbrücke ausheben | 03.06.05.01 | vor der Sperrpause Rückbau der Ausbohlung zwischen den Hauptträgern von unten | 1 | St | 1 | St/h | 0.041667 | 0.041667 | 0% | 2020-01-03 09:00 | 2020-01-03 10:00
17 | Aussteifungsrahmen trennen und ausbauen | 03.06.05.06 | Rückbau: 3x Druckträger + Blech je Hilfsbrücke (konstruktiv) | 3 | St | 1 | St/h | 0.125 | 0.125 | 0% | 2020-01-03 10:00 | 2020-01-03 13:00
18 | Verbaubleche (Schotterhalterung) ziehen Seite 1 | 03.06.05.07 | ggf. mit anderen Gewerken parallel | 1 | St | 6 | St/h | 0.0069444 | 0.010417 | 0% | 2020-01-03 13:00 | 2020-01-03 13:15
19 | Verbaubleche (Schotterhalterung) ziehen Seite 2 | 03.06.05.07 | ggf. mit anderen Gewerken parallel | 1 | St | 6 | St/h | 0.0069444 | 0.010417 | 100% | 2020-01-03 13:15 | 2020-01-03 13:15
20 | Verbauträger inkl. Auflagerträger abbrennen mind. 1,70 u. SOK Seite 1 | 03.06.05.08 |  | 3 | St | 4 | St/h | 0.03125 | 0.03125 | 0% | 2020-01-03 13:15 | 2020-01-03 14:00
21 | Verbauträger inkl. Auflagerträger abbrennen mind. 1,70 u. SOK Seite 2 | 03.06.05.08 |  | 3 | St | 4 | St/h | 0.03125 | 0.03125 | 0% | 2020-01-03 14:00 | 2020-01-03 14:45
22 | Kammerwandwände einbauen (Fertigteil; Seite 1), verschrauben oder vergießen | 03.04.03.09 |  | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 0% | 2020-01-03 14:45 | 2020-01-03 15:15
23 | Kammerwandwände einbauen (Fertigteil; Seite 2), verschrauben oder vergießen | 03.04.03.09 |  | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 0% | 2020-01-03 15:15 | 2020-01-03 15:45
24 | Erhärtungszeit Verguss Kammerwände | Herstellerangaben | maßgeblich ist die Herstellerangabe | 1 | psch | 0.045455 | psch/h | 0.91667 | 0.91667 | 100% | 2020-01-03 15:45 | 2020-01-03 15:45
| (Voraussetzung für Beginn Vorgang Widerlagerhinterfüllung) |  | z.B. Pagel V1: ca. 20-24 h und V2: ca. 4-8 h
25 | Lagersockel inkl. Schalung und Bewehrung herstellen | 03.04.05.02 | Wird vor der Sperrpause erbracht! Hier als Merker für Gesamtablauf. | 4 | St | 0.2 | St/h | 0.83333 | 0.83333 | 100% | 2020-01-03 15:45 | 2020-01-03 15:45
| => Komplexität nicht abbildbar |  |  |  | Lager herstellen
26 | Lagerplatte einbauen | 03.04.03.10 | 0,5 h je Lager | 4 | St | 2 | St/h | 0.083333 | 0.083333 | 0% | 2020-01-03 15:45 | 2020-01-03 17:45
| => Komplexität nicht abbildbar |  | Parallelität wegen Fachpersonal eingeschränkt
27 | Brückeneinschub (1. Schritt bis vor die Lager) | 03.05.02.05 | abhängig vom Verschubweg | 20 | m | 5 | m/h | 0.16667 | 0.20833 | 100% | 2020-01-03 17:45 | 2020-01-03 17:45
28 | Verschubeinrichtung montieren | 03.05.02.04 | Montage unter ausgebauter HB | 12 | m | 5 | m/h | 0.1 | 0.10417 | 0% | 2020-01-03 17:45 | 2020-01-03 20:15
29 | Brückeneinschub (2. Schritt in Endlage) | 03.05.02.05 |  | 6 | m | 2 | m/h | 0.125 | 0.125 | 0% | 2020-01-03 20:15 | 2020-01-03 23:15
30 | Lager abstapeln und ausrichten | 03.05.02.06 | Annahme: 1,0 m abstapeln (Stapelhölzer) | 1 | m | 0.1 | m/h | 0.41667 | 0.41667 | 0% | 2020-01-03 23:15 | 2020-01-04 09:15 | 3
| Presse (1 bis 2 cm über dem Lager) |  | Presse ansetzen
31 | Lagerplatte ausrichten, einmessen und vergießen | 03.04.05.05 | 2,0 h je Lager | 4 | St | 0.5 | St/h | 0.33333 | 0.33333 | 0% | 2020-01-04 09:15 | 2020-01-04 17:15
parallelität wegen Fachpersonal eingeschränkt
32 | Erhärtungszeit Verguss Lagerplatte |  | maßgeblich ist die Herstellerangabe | 1 | psch | 0.125 | psch/h | 0.33333 | 0.33333 | 0% | 2020-01-04 17:15 | 2020-01-05 01:15 | 4
z.B. Pagel V1: ca. 20-24 h und V2: ca. 4-8 h
33 | Fahrbahnübergänge herstellen | 03.04.06.01 | 4 bis 5 m je Gleis und Seite | 9 | m | 0.75 | m/h | 0.5 | 0.5 | 50% | 2020-01-05 01:15 | 2020-01-05 07:15
34 | Aushärtungszeit Fahrbahnübergang |  | maßgeblich ist die Herstellerangabe | 1 | psch | 0.125 | psch/h | 0.33333 | 0.33333 | 0% | 2020-01-05 07:15 | 2020-01-05 15:15
z.B. Pagel V1: ca. 20-24 h und V2: ca. 4-8 h
35 | Widerlagerhinterfüllung einbauen und verdichten | 03.02.01.04 |  | 120 | m3 | 50 | m3/h | 0.1 | 0.10417 | 50% | 2020-01-05 15:15 | 2020-01-05 16:30
36 | Einbau PSS und verdichten in Kleinmengen | 02.06.02.04 | inkl. Abnahme der PSS | 50 | m3 | 25 | m3/h | 0.083333 | 0.083333 | 50% | 2020-01-05 16:30 | 2020-01-05 17:30
37 | Grundschotter einbauen | 02.02.04.04 | z.B. vom Lkw oder Flachwagen mit klappbaren Seitenborden vor Kopf | 60 | m3 | 30 | m3/h | 0.083333 | 0.083333 | 0% | 2020-01-05 17:30 | 2020-01-05 19:30
38 | Gleisjoche (6m Länge) einbauen | 02.02.05.02 |  | 40 | m | 25 | m/h | 0.066667 | 0.0625 | 0% | 2020-01-05 19:30 | 2020-01-05 21:00
39 | Schienenwechsel; Ausbau Montageschienen | 02.02.07.01 |  | 80 | m | 70 | m/h | 0.047619 | 0.052083 | 0% | 2020-01-05 21:00 | 2020-01-05 22:15
40 | Schienen verziehen, auflegen und verspannen | 02.02.06.03 |  | 80 | m | 150 | m/h | 0.022222 | 0.020833 | 0% | 2020-01-05 22:15 | 2020-01-05 22:45
41 | Nachschottern aus offene Schüttgutwagen mit dosierbarer Schwerkraftentladung (z.B. Fc-Wagen) | 02.04.02.01 |  | 40 | m | 60 | m/h | 0.027778 | 0.041667 | 0% | 2020-01-05 22:45 | 2020-01-05 23:45
42 | Gleis stopfen (1. Stabilisierung maschinell) | 02.04.02.02 | H.V.: 40 m; 1. Stab.: 70 m | 110 | m | 65 | m/h | 0.070513 | 0.072917 | 0% | 2020-01-05 23:45 | 2020-01-06 01:30 | 5
43 | Gleis stopfen (2. Stabilisierung maschinell) | 02.04.02.03 | 2. Stab: 100 m | 100 | m | 90 | m/h | 0.046296 | 0.041667 | 0% | 2020-01-06 01:30 | 2020-01-06 02:30
44 | Schweißungen herstellen | 02.01.02.03 | Annahme 4 Schweißungen (1 Trupp) | 4 | St | 1 | St/h | 0.16667 | 0.16667 | 0% | 2020-01-06 02:30 | 2020-01-06 06:30
45 | Spannungsausgleich ohne Schlussschweißung herstellen | 02.01.03.03 | 2x 150 m Spannungsausgleich (2x Wärmeröhren / 2 Trupps) | 300 | m | 150 | m/h | 0.083333 | 0.083333 | 50% | 2020-01-06 06:30 | 2020-01-06 07:30
46 | Gleisschaltmittel (Achszähler, PZB, Linienleiter, Balisen etc.) anbauen | 07.01.03.01.01 | abhängig vom Umfang LST, Einbindung Fachplanung erforderlich | 2 | St | 2 | St/h | 0.041667 | 0.041667 | 0% | 2020-01-06 07:30 | 2020-01-06 08:30
Annahme getroffen
47 | Bauteilerden einbauen | 06.08.01.01 |  | 2 | St | 4 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-06 08:30 | 2020-01-06 08:45
| Schienenverbinder einbauen | 06.08.01.02 |  |  | Annahme getroffen
48 | OLA zurückschwenken | 06.01.01.01 |  | 90 | m | 60 | m/h | 0.0625 | 0.0625 | 0% | 2020-01-06 08:45 | 2020-01-06 10:15
49 | ggf. Prüfung, ob Abnahmehandlungen (LST) notwendig sind | 07.01.08.01 | Achszähler | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 0% | 2020-01-06 10:15 | 2020-01-06 10:45
Annahme getroffen
50 | ggf. Prüfung La-Einrichtung entsprechend VzG und Planung, ggf. Geschwindigkeitsüberwachung (GÜ - PZB-Magnete) für Nachlauf-La | 07.01.02.03 | keine baulichen Veränderungen an der Anlage gegenüber dem Urzustand | 6 | St | 4 | St/h | 0.0625 | 0.0625 | 66% | 2020-01-06 10:45 | 2020-01-06 11:16
51 | Erdungsvorrichtung ausbauen und Oberleitung einschalten (1 Schaltgruppe) | 08.01.02.02 |  | 2 | psch | 4 | psch/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-06 11:16 | 2020-01-06 11:31
52 | Sperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-06 11:31 | 2020-01-06 11:46
1900-01-02 12:46
Formulas:
Dauer (rechn.) = [Leistungs-menge]/[Leistungs-wert Katalog]*I1
Beginn = [Ende, row above]
Ende = [Beginn]+[Dauer (gewählt)]*(1-[Parallelität in %])
Tag-wechsel = [Ende, row above]-L1

## Rahmen Einschub
Projekt | Herstellung Rahmenbauwerk mit Einschub (ohne Hilfsbrücken) | [5 empty] | Uhrzeit-berechnung: | 1:00 | Start (Datum/Uhrzeit) eingeben: |  | 2020-01-02 23:00
Vor-gangs- Nr. | Vorgangsbezeichnung | Position Katalog | Hinweise/Bemerkungen | Leistungs-menge | Einheit Leistungs-menge Erläuterung | Leistungs-wert Katalog | Einheit Leistungswert Erläuterung | Dauer (rechn.) | Dauer (gewählt) | Parallelität in % | Beginn | Ende | Tag-wechsel | Prüfung Anfangszeit | Prüfung Dauer gewählt zu klein | Prüfung Dauer gewählt zu groß | Prüfung Parallelität
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | Vorbereitende Maßnahmen definieren z.B. BE-Fläche, Anrampung, Baustrom, Kabelumverlegung, Verbau zum Nachbargleis, Feste Absperrung, Bodengutachten, Kampfmittelsondierung, Gründung Hilfsbrücke |  | Im Vorfeld in einer gesonderten (Gleis-)Sperrung zu realisieren. | [9 empty] | 0 | Bitte prüfen | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | Sperrung einrichten | 08.01.01.01 | Regelungen Betra beachten | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-02 23:00 | 2020-01-02 23:15 | 1
2 | Oberleitung abschalten und Erdungs-vorrichtung einbauen (1 Schaltgruppe) | 08.01.02.01 | absolute Parallelität zu Vorgang Nr. 3 | 2 | psch | 4 | psch/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-02 23:15 | 2020-01-02 23:30
3 | Gleisschaltmittel (Achszähler, PZB, Linienleiter, Balisen etc.) abbauen | 07.01.02.02/ 07.01.03.02/ 07.01.02.05 | kann ggf. Bahnerdung parallel laufen (kein ZWB - nur Personal) | 3 | St | 3 | St/h | 0.041667 | 0.041667 | 50% | 2020-01-02 23:30 | 2020-01-03
Annahme getroffen
4 | Erdungseinrichtungen (Schienen-, Gleisverbinder, Betriebserden etc.) abbauen | 06.08.02.03 | kann ggf. parallel zu Vorgang Nr. 4 (nach Abschluß von Vorgang Nr. 2 + 3 laufen (kein ZWB - nur Personal) | 1 | St | 1 | St/h | 0.041667 | 0.041667 | 100% | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2
5 | Rückstromführung montieren | 06.08.01.07 | Rücksprache mit Fachplaner, ob die Leistung erforderlich ist! | 2 | St | 1 | St/h | 0.083333 | 0.083333 | 50% | 2020-01-03 | 2020-01-03 01:00
Parallel zu Vorgang Nr. 4
6 | Schienen trennen/schneiden (Trennschnitt) | 02.01.01.01 | zur Wiederverwendung je 2 Schnitte rechts, links | 4 | St | 6 | St/h | 0.027778 | 0.03125 | 0% | 2020-01-03 01:00 | 2020-01-03 01:45
7 | Schienen lösen und verziehen | 02.02.02.01 | Schiene lösen mit Schrauber (2 Trupps á 2 Leute) | 60 | m | 150 | m/h | 0.016667 | 0.020833 | 15% | 2020-01-03 01:45 | 2020-01-03 02:10
teilparallel zu Vorgang Nr. 6
8 | Montageschiene aufsetzen | 02.02.07.01 |  | 60 | m | 60 | m/h | 0.041667 | 0.041667 | 0% | 2020-01-03 02:10 | 2020-01-03 03:10
9 | Jochweise (6 m) rausheben, transportieren und lagern | 02.02.01.04 | Betonschwellen | 30 | m | 30 | m/h | 0.041667 | 0.041667 | 0% | 2020-01-03 03:10 | 2020-01-03 04:10
10 | Schotter ausbauen | 02.02.03.06 | hier als Beispiel Kleinstmengen Verladung auf LKW vor Kopf | 60 | m3 | 30 | m3/h | 0.083333 | 0.083333 | 0% | 2020-01-03 04:10 | 2020-01-03 06:10
11 | Vorhandene Abdichtung sortenrein lösen | 03.01.01.04 |  | 30 | m2 | 15 | m2/h | 0.083333 | 0.083333 | 0% | 2020-01-03 06:10 | 2020-01-03 08:10
12 | Abbruch Überbau und Verladen auf LKW | 03.01.01.03 |  | 20 | m3 | 10 | m3/h | 0.083333 | 0.083333 | 0% | 2020-01-03 08:10 | 2020-01-03 10:10
13 | Erdarbeiten: Freilegen der Rahmen- und Flügelwände | 03.02.01.02 | Ausführung parallel zu Vorgang Nr. 12 und Nr. 15 und paralleler Bodenaushub an beiden Rahmenwänden | 360 | m3 | 40 | m3/h | 0.375 | 0.375 | 25% | 2020-01-03 10:10 | 2020-01-03 16:56
14 | Rahmen- und Flügelwände und Fundamente abbrechen inkl. Verladen auf LKW | 03.01.01.05 |  | 150 | m3 | 7.5 | m3/h | 0.83333 | 0.83333 | 0% | 2020-01-03 16:56 | 2020-01-04 12:56 | 3
15 | Erdarbeiten Bodenaushub inkl. Planum (Bodenaustausch für Gründung Verschubbahn) | 03.02.01.02 |  | 60 | m3 | 30 | m3/h | 0.083333 | 0.083333 | 0% | 2020-01-04 12:56 | 2020-01-04 14:56
16 | Erdarbeiten Bodenaustausch (tragfähingen Boden einbauen) | 03.05.02.01 |  | 60 | m3 | 30 | m3/h | 0.083333 | 0.083333 | 0% | 2020-01-04 14:56 | 2020-01-04 16:56
17 | Verschubfundamente einbauen | 03.05.02.03 | Verschubweg: 12 m | 24 | m | 5 | m/h | 0.2 | 0.20833 | 0% | 2020-01-04 16:56 | 2020-01-04 21:56
18 | Verschubeinrichtung montieren | 03.05.02.04 |  | 24 | m | 8 | m/h | 0.125 | 0.125 | 0% | 2020-01-04 21:56 | 2020-01-05 00:56 | 4
19 | Verschub | 03.05.02.05 |  | 12 | m | 2 | m/h | 0.25 | 0.25 | 0% | 2020-01-05 00:56 | 2020-01-05 06:56
20 | HGT-Keil lagenweise einbauen (Rahmbenbauwerkshinterfüllung inkl. Verdichtung) | 03.02.01.04 | paralleles Arbeiten an beiden Rahmenwänden | 360 | m3 | 30 | m3/h | 0.5 | 0.5 | 0% | 2020-01-05 06:56 | 2020-01-05 18:56
Erschwernis: HGT (hydraulisch gebundene Tragschicht)
21 | Grundschotter einbauen | 02.02.04.04 | z.B. vom Lkw oder Flachwagen mit klappbaren Seitenborden vor Kopf | 40 | m3 | 30 | m3/h | 0.055556 | 0.0625 | 0% | 2020-01-05 18:56 | 2020-01-05 20:26
22 | Gleisjoche (6m Länge) einbauen | 02.02.05.02 | Betonschwellen | 30 | m | 30 | m/h | 0.041667 | 0.041667 | 0% | 2020-01-05 20:26 | 2020-01-05 21:26
23 | Schienenwechsel; Montageschienen ausbauen | 02.02.07.01 | wegen Kleinstmenge Faktor 0,5 ansetzen | 60 | m | 60 | m/h | 0.041667 | 0.041667 | 0% | 2020-01-05 21:26 | 2020-01-05 22:26
24 | Schienen verziehen, auflegen und verspannen | 02.02.06.03 | wegen Kleinstmenge Faktor 0,5 ansetzen | 60 | m | 120 | m/h | 0.020833 | 0.020833 | 0% | 2020-01-05 22:26 | 2020-01-05 22:56
25 | Nachschottern aus offene Schüttgutwagen mit dosierbarer Schwerkraftentladung (z.B. Fc-Wagen) | 02.04.02.01 | einschl. Rampen | 60 | m | 60 | m/h | 0.041667 | 0.041667 | 0% | 2020-01-05 22:56 | 2020-01-05 23:56
26 | Gleis stopfen (1. Stabilisierung maschinell) | 02.04.02.02 | H.V.: 30 m; 1. Stab.: 60 m | 90 | m | 65 | m/h | 0.057692 | 0.0625 | 0% | 2020-01-05 23:56 | 2020-01-06 01:26 | 5
27 | Gleis stopfen (2. Stabilisierung maschinell) | 02.04.02.03 | 2. Stab: 100 m | 100 | m | 90 | m/h | 0.046296 | 0.041667 | 0% | 2020-01-06 01:26 | 2020-01-06 02:26
28 | Gleis stopfen ( 3x Stopfgänge) maschinell) | 02.04.02.02 | Hebe-Verdichtgang: ca. 30 m 1. Stabilisierung: ca. 60 m (Rampen) 2. Stabilisierung: ca. 100 m (Rampen) | 190 | m | 65 | m/h | 0.12179 | 0.125 | 0% | 2020-01-06 02:26 | 2020-01-06 05:26
29 | Schweißungen herstellen | 02.01.02.03 | Annahme 4 Schweißungen (1 Trupp) | 4 | St | 1 | St/h | 0.16667 | 0.16667 | 0% | 2020-01-06 05:26 | 2020-01-06 09:26
30 | Spannungsausgleich ohne Schlussschweißung herstellen | 02.01.03.03 | 2x 150 m Spannungsausgleich (2x Wärmeröhren / 2 Trupps) | 300 | m | 150 | m/h | 0.083333 | 0.083333 | 50% | 2020-01-06 09:26 | 2020-01-06 10:25
31 | Gleisschaltmittel (Achszähler, PZB, Linienleiter, Balisen etc.) anbauen | 07.01.03.01.01 | abhängig vom Umfang LST, Einbindung Fachplanung erforderlich | 2 | St | 2 | St/h | 0.041667 | 0.041667 | 0% | 2020-01-06 10:25 | 2020-01-06 11:25
Annahme getroffen
32 | Erdungseinrichtungen (Schienen-, Gleisverbinder, Betriebserden etc.) anbauen einschl. Hilfsbrücke Bauwerk erden | 06.08.01.01 |  | 2 | St | 4 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-06 11:25 | 2020-01-06 11:40
Annahme getroffen
33 | ggf. Prüfung, ob Abnahmehandlungen (LST) notwendig sind | 07.01.08.01 | Achszähler | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 0% | 2020-01-06 11:40 | 2020-01-06 12:10
Annahme getroffen
34 | ggf. Prüfung La-Einrichtung entsprechend VzG und Planung, ggf. Geschwindigkeitsüberwachung (GÜ - PZB-Magnete) für Nachlauf-La | 07.01.02.03 | keine baulichen Veränderungen an der Anlage gegenüber dem Urzustand | 6 | St | 4 | St/h | 0.0625 | 0.0625 | 67% | 2020-01-06 12:10 | 2020-01-06 12:40
35 | Erdungsvorrichtung ausbauen und Oberleitung einschalten (1 Schaltgruppe) | 08.01.02.02 |  | 2 | psch | 4 | psch/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-06 12:40 | 2020-01-06 12:55
36 | Sperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-06 12:55 | 2020-01-06 13:10
1900-01-02 14:10
Formulas:
Dauer (rechn.) = [Leistungs-menge]/[Leistungs-wert Katalog]*I1
Ende = [Beginn]+[Dauer (gewählt)]*(1-[Parallelität in %])
Tag-wechsel = [Ende, row above]-L1